## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Project Plan | 2015-01-30 | 5 | 2015-02-03
Requirement Document | 2015-02-04 | 8 | 2015-02-11
Design Module | 2015-02-12 | 13 | 2015-02-25
Database Design | 2015-02-26 | 7 | 2015-03-03
Test case and Test Plan | 2015-03-04 | 6 | 2015-03-10
Implementation | 2015-03-11 | 30 | 2015-04-11
Testing | 2015-04-12 | 8 | 2015-04-20
Bug and Final Report | 2015-04-21 | 4 | 2015-04-25